## Base de Datos
No. de Obra | Nombre de la Obra | Modalidad | No. de Licitación | Nombre Licitante | Domicilio | Representante Legal | Monto con I.V.A. Ganador | Monto en Letra Ganador | Fecha de Inicio | Plazo de Ejecución | Fecha de Término | Estatus Financiero - Pagado | Monto Pagado
OBRAS ESTATALES
18001.B | CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT-RF-AD-001/2018 | URBITEH S.A. DE C.V. | PRIVADA GARDENIA 2429-D, UNIDAD HABITACIONAL MARIDOL C.P. 75710. | C. RAFAEL ARMANDO ARAGON | 79249.17 | (SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.) | 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 20 | 03 DE DICIEMBRE DE 2018 | Estimacion 1 15/11/18 | 26416.39
18002.B | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT-RF-AD-002/2018 | JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ | SAN MIGUEL No. 5606 COLONIA SAN ANGEL, C.P. 75718, TEHUACAN PUEBLA. | C. JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ | 63898.9 | (SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) | 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 43 | 26 DE DICIEMBRE DE 2018 | Estimacion 3 Fin. Est 1: 24/12/18 Est 2: 11/01/19 Est 3 Fin: 08/03/19 | 63898.9
19003 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVÉS DE DIGESTORES ANAEROBIOS EN EL LABORATORIO OOSAPAT DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19003-AD-001/2019 | ALTERNATIVAS Y PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL A.C. | CALLE VICENTE GUERRERO No. 141 SAN LORENZO TEOTIPILCO, C.P. 75855, TEHUACAN, PUEBLA. | C. RAUL HERNANDEZ GARCIADIEGO | 148545.82 | (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.) | 13 DE FEBRERO DE 2019 | 45 | 29 DE MARZO DE 2019 | Anticipo 08/MAR/19 | 44563.75
19004 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 SUR ENTRE 5 Y 7 PONIENTE COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19004-AD-002/2019 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION APLICADA EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | AVENIDA PEÑAFIEL No. 21 COLONIA FRANCISCO SARABIA, C.P. 75730 TEHUACAN, PUEBLA. | C. CARLOS IGNACIO SANTIAGO LEZAMA | 614539.42 | (SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.) | 16 DE FEBRERO DE 2019 | 60 | 16 DE ABRIL DE 2019 | Anticipo 07/MAR/19 | 184361.83
19005 | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN NICOLÁS TETITZINTLA PRIVADA 17 DE LA PORTES GIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19005-AD-003/2019 | ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | CALLE FRATERNIDAD NO. 5 COLONIA CENTRO SANTA MARIA COAPAN, TEHUACAN, PUEBLA. | C. ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | 246476.29 | (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.) | 21 DE FEBRERO DE 2019 | 60 | 21 DE ABRIL DE 2019
19006 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIVADA BENITO JUÁREZ JUNTA AUXILIAR SAN LORENZO TEOTIPILCO DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19006-AD-004/2019 | ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | CALLE FRATERNIDAD NO. 5 COLONIA CENTRO SANTA MARIA COAPAN, TEHUACAN, PUEBLA. | C. ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | 59862.31 | (CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.) | 21 DE FEBRERO DE 2019 | 30 | 22 DE MARZO DE 2019
19007 | DESASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES Y BOCA DE TORMENTA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA | INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS | COPSROOSAPAT-GT19007-I5-005/2019 | COMERCIALIZADORA DEFUSE S. DE R.L. DE C.V. | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 522-A SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACAN PUEBLA. | C. JOSE ALBERTO DE LA FUENTE VAZQUEZ MELLADO | 1267955.38 | (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.) | 28 DE FEBRERO DE 2019 | 60 | 28 DE ABRIL DE 2019 | Estimacion 1 14/MAR/19 | 454410.8
19008 | DESVIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE DANIEL GONZALEZ FRACCIONAMIENTO NUEVA INGLATERRA TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19008-AD-006/2019 | JUAN CARLOS HERNANDEZ RAMIREZ | PRIMERA PRIVADA DE LA 22 ORIENTE No. 2205 INT. 1 COLONIA EMILIANO ZAPATA | JUAN CARLOS HERNANDEZ RAMIREZ | 227778.39 | (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.) | 06 DE MARZO DE 2019 | 60 | 04 DE MAYO DE 2019
19009 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PLANTA DE OPERACIONES EN MAYORAZGO Y AEROPUERTO 5 PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19009-AD-007/2019 | JOCABED ARCOS FLORES | AVENIDA CRISTOBAL COLON No. 3720 FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, C.P. 75857; TEHUACAN PUEBLA. | C.P. JOCABED ARCOS FLORES | 91510.78 | (NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N.) | 06 DE MARZO DE 2019 | 60 | 04 DE MAYO DE 2019
19010 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO SANTA FE, CIUDAD TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS | COPSROOSAPAT-GT19010-I5-008/2019 | INES NORMA ROMAN LOPEZ | CALLE 20 ORIENTE No. 938 COLONIA EMILIANO ZAPATA, TEHUACAN PUEBLA | INES NORMA ROMAN LOPEZ | 1403619.66 | (UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.) | 06 DE MARZO DE 2019 | 60 | 04 DE MAYO DE 2019
19011 | ASESORÍA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE SANTA MARÍA COAPAN, SANTA CRUZ ACAPA, Y SAN DIEGO CHALMA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-SR19011-AD-009/2019 | ALAN MANUEL OSORIO ARRONIZ | CALLE 10-A No. 59 BOSQUES DE AMALUCAN | C. ALAN MANUEL OSORIO ARRONIZ | 304500 | (TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | 15 de Febrero de 2019 | 320 | 31 de Diciembre de 2019 | Estimacion 1 27/FEB/19 | 14500
OBRAS FEDERALES
18003.B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES (2 PIEZAS DE 50 H.P. Y 2 DE 60 H.P. RESPECTIVAMENTE), PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN. | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | COPSROOSAPAT-PRODDER-IO-001/2018 | BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. | CALLE VILLAHERMOSA 400 COLONIA ALAMEDA C.P. 38050 CELAYA, GUANAJUATO | C. ARTURO SUAREZ GONZALEZ | 738688 | (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) | 29 de Diciembre de 2018 | 75 | 13 de Marzo de 2019 | Anticipo 05/FEB/19 | 221606.4
19002 | SUSTITUCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y CRUCEROS PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, INCLUYE: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1, 2, 4, 4, 1 Y 5 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE FIERRO FUNDIDO DE 14", 12", 10", 8", 6", Y 3" DE DIÁMETRO RESPECTIVAMENTE. | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | COPSROOSAPAT-PRODDER-IO-19002/2019 | EUGENIO CALIHUA LINARES | CALLE 1 NORTE No. 3416 C.P. 75719, COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD. | C. EUGENIO CALIHUA LINARES | 849875.25 | (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) | 26 de Enero de 2019 | 60 | 26 de Marzo de 2019 | Anticipo 14/FEB/19 | 254962.58
18004.A | Adquisición de medidores para agua potable los cuales incluyen: 1500 medidores de 1/2” de diámetro clase metrológica “B” optimizada en posición Horizontal, tipo velocidad chorro múltiple, transmisión magnética; registro de lectura directa; 1500 cajas de registro; 1500 válvulas expulsoras de aire; 1500 válvulas restrictivas y 1500 conectores de bronce macho | LICITACION PUBLICA | OOSAPAT-PRODDER-LP-001/2018 | JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA | AVENIDA JESUS MARIA NUMERO 35 INT. 62 DE LA COLONIA LOS HEROES EL MARQUES QUERETARO, QRO | JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA | 1949844 | (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) | 28 de Diciembre de 2018 | 30 | 26 de Enero de 2019 | Anticipo 11/ENE/19 | 584953.2
19001 | Adquisición de equipos electromagnéticos, como lo son: 1 Radar de penetración de suelos (GPR) ER50QA para localización de tuberías, 1 Geófono para localización de fugas no visibles mediante identificación de sonidos de fuga y 1 medidor ultrasónico portátil tiempo en tránsito para medición de fuentes de abastecimiento, tanques, tomas y elaboración de auditorías de agua y mínimos nocturnos | LICITACION PUBLICA | OOSAPAT-PRODDER-LO-19001/2019 | CESAR CERVANTES PEREZ | CALLE EULOGIO MARROQUIN 614 FRACCIONAMIENTO LOS CANDILES C.P. 76903 CORREGIDORA, QUERETARO | CESAR CERVANTES PEREZ | 1296880 | (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) | 01 de Febrero de 2019 | 30 | 02 de Marzo de 2019 | Anticipo 14/FEB/19 EST1 15/MAR/19 | $389,064.00 $439,558.50

## Base de Datos Hasta febrero
No. de Obra | Nombre de la Obra | Modalidad | No. de Licitación | Nombre Licitante | Domicilio | Representante Legal | Monto con I.V.A. Ganador | Monto en Letra Ganador | Fecha de Inicio | Plazo de Ejecución | Fecha de Término | Estatus Financiero - Pagado | Monto Pagado
OBRAS ESTATALES
18001.B | CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT-RF-AD-001/2018 | URBITEH S.A. DE C.V. | PRIVADA GARDENIA 2429-D, UNIDAD HABITACIONAL MARIDOL C.P. 75710. | C. RAFAEL ARMANDO ARAGON | 79249.17 | (SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.) | 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 20 | 03 DE DICIEMBRE DE 2018 | Estimacion 1 15/11/18 | 26416.39
18002.B | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT-RF-AD-002/2018 | JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ | SAN MIGUEL No. 5606 COLONIA SAN ANGEL, C.P. 75718, TEHUACAN PUEBLA. | C. JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ | 63898.9 | (SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) | 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 43 | 26 DE DICIEMBRE DE 2018 | Estimacion 3 Fin. Est 1: 24/12/18 Est 2: 11/01/19 | $28,576.75 $10,506.26
19003 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVÉS DE DIGESTORES ANAEROBIOS EN EL LABORATORIO OOSAPAT DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19003-AD-001/2019 | ALTERNATIVAS Y PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL A.C. | CALLE VICENTE GUERRERO No. 141 SAN LORENZO TEOTIPILCO, C.P. 75855, TEHUACAN, PUEBLA. | C. RAUL HERNANDEZ GARCIADIEGO | 148545.82 | (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.) | 13 DE FEBRERO DE 2019 | 45 | 29 DE MARZO DE 2019
19004 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 SUR ENTRE 5 Y 7 PONIENTE COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19004-AD-002/2019 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION APLICADA EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | AVENIDA PEÑAFIEL No. 21 COLONIA FRANCISCO SARABIA, C.P. 75730 TEHUACAN, PUEBLA. | C. CARLOS IGNACIO SANTIAGO LEZAMA | 614539.42 | (SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.) | 16 DE FEBRERO DE 2019 | 60 | 16 DE ABRIL DE 2019
19005 | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN NICOLÁS TETITZINTLA PRIVADA 17 DE LA PORTES GIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19005-AD-003/2019 | ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | CALLE FRATERNIDAD NO. 5 COLONIA CENTRO SANTA MARIA COAPAN, TEHUACAN, PUEBLA. | C. ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | 246476.29 | (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.) | 21 DE FEBRERO DE 2019 | 60 | 21 DE ABRIL DE 2019
19006 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIVADA BENITO JUÁREZ JUNTA AUXILIAR SAN LORENZO TEOTIPILCO DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19006-AD-004/2019 | ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | CALLE FRATERNIDAD NO. 5 COLONIA CENTRO SANTA MARIA COAPAN, TEHUACAN, PUEBLA. | C. ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | 59862.31 | (CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.) | 21 DE FEBRERO DE 2019 | 30 | 22 DE MARZO DE 2019
19007 | DESASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES Y BOCA DE TORMENTA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA | INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS | COPSROOSAPAT-GT19007-I5-005/2019 | COMERCIALIZADORA DEFUSE S. DE R.L. DE C.V. | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 522-A SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACAN PUEBLA. | C. JOSE ALBERTO DE LA FUENTE VAZQUEZ MELLADO | 1267955.38 | (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.) | 28 DE FEBRERO DE 2019 | 60 | 28 DE ABRIL DE 2019
19008 | DESVIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE DANIEL GONZALEZ FRACCIONAMIENTO NUEVA INGLATERRA TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19008-AD-006/2019 | JUAN CARLOS HERNANDEZ RAMIREZ | PRIMERA PRIVADA DE LA 22 ORIENTE No. 2205 INT. 1 COLONIA EMILIANO ZAPATA | JUAN CARLOS HERNANDEZ RAMIREZ | 227778.39 | (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.) | 06 DE MARZO DE 2019 | 60 | 04 DE MAYO DE 2019
19009 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PLANTA DE OPERACIONES EN MAYORAZGO Y AEROPUERTO 5 PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19009-AD-007/2019 | JOCABED ARCOS FLORES | AVENIDA CRISTOBAL COLON No. 3720 FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, C.P. 75857; TEHUACAN PUEBLA. | C.P. JOCABED ARCOS FLORES | 91510.78 | (NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N.) | 06 DE MARZO DE 2019 | 60 | 04 DE MAYO DE 2019
19010 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO SANTA FE, CIUDAD TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS | COPSROOSAPAT-GT19010-I5-008/2019 | INES NORMA ROMAN LOPEZ | CALLE 20 ORIENTE No. 938 COLONIA EMILIANO ZAPATA, TEHUACAN PUEBLA | INES NORMA ROMAN LOPEZ | 1403619.66 | (UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.) | 06 DE MARZO DE 2019 | 60 | 04 DE MAYO DE 2019
19011 | ASESORÍA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE SANTA MARÍA COAPAN, SANTA CRUZ ACAPA, Y SAN DIEGO CHALMA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-SR19011-AD-009/2019 | ALAN MANUEL OSORIO ARRONIZ | CALLE 10-A No. 59 BOSQUES DE AMALUCAN | C. ALAN MANUEL OSORIO ARRONIZ | 304500 | (TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | 15 de Febrero de 2019 | 320 | 31 de Diciembre de 2019 | Estimacion 1 27/FEB/19 | 14500
OBRAS FEDERALES
18003.B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES (2 PIEZAS DE 50 H.P. Y 2 DE 60 H.P. RESPECTIVAMENTE), PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN. | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | COPSROOSAPAT-PRODDER-IO-001/2018 | BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. | CALLE VILLAHERMOSA 400 COLONIA ALAMEDA C.P. 38050 CELAYA, GUANAJUATO | C. ARTURO SUAREZ GONZALEZ | 738688 | (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) | 29 de Diciembre de 2018 | 75 | 13 de Marzo de 2019 | Anticipo 05/FEB/19 | 221606.4
19002 | SUSTITUCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y CRUCEROS PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, INCLUYE: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1, 2, 4, 4, 1 Y 5 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE FIERRO FUNDIDO DE 14", 12", 10", 8", 6", Y 3" DE DIÁMETRO RESPECTIVAMENTE. | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | COPSROOSAPAT-PRODDER-IO-19002/2019 | EUGENIO CALIHUA LINARES | CALLE 1 NORTE No. 3416 C.P. 75719, COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD. | C. EUGENIO CALIHUA LINARES | 849875.25 | (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) | 26 de Enero de 2019 | 60 | 26 de Marzo de 2019 | Anticipo 14/FEB/19 | 254962.58
18004.A | Adquisición de medidores para agua potable los cuales incluyen: 1500 medidores de 1/2” de diámetro clase metrológica “B” optimizada en posición Horizontal, tipo velocidad chorro múltiple, transmisión magnética; registro de lectura directa; 1500 cajas de registro; 1500 válvulas expulsoras de aire; 1500 válvulas restrictivas y 1500 conectores de bronce macho | LICITACION PUBLICA | OOSAPAT-PRODDER-LP-001/2018 | JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA | AVENIDA JESUS MARIA NUMERO 35 INT. 62 DE LA COLONIA LOS HEROES EL MARQUES QUERETARO, QRO | JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA | 1949844 | (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) | 28 de Diciembre de 2018 | 30 | 26 de Enero de 2019 | Anticipo 11/ENE/19 | 584953.2
19001 | Adquisición de equipos electromagnéticos, como lo son: 1 Radar de penetración de suelos (GPR) ER50QA para localización de tuberías, 1 Geófono para localización de fugas no visibles mediante identificación de sonidos de fuga y 1 medidor ultrasónico portátil tiempo en tránsito para medición de fuentes de abastecimiento, tanques, tomas y elaboración de auditorías de agua y mínimos nocturnos | LICITACION PUBLICA | OOSAPAT-PRODDER-LO-19001/2019 | CESAR CERVANTES PEREZ | CALLE EULOGIO MARROQUIN 614 FRACCIONAMIENTO LOS CANDILES C.P. 76903 CORREGIDORA, QUERETARO | CESAR CERVANTES PEREZ | 1296880 | (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) | 01 de Febrero de 2019 | 30 | 02 de Marzo de 2019 | Anticipo 14/FEB/19 | $389,064.00

## Comunicacion
No. de Obra | Nombre de la Obra | Modalidad | No. de Licitación | Nombre Licitante | Domicilio | Representante Legal | Monto Contratado | Monto en Letra Ganador | Fecha de Inicio | Plazo de Ejecución | Fecha de Término | Estatus Financiero - Pagado | Monto Pagado
OBRAS ESTATALES
18001.B | CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT-RF-AD-001/2018 | URBITEH S.A. DE C.V. | PRIVADA GARDENIA 2429-D, UNIDAD HABITACIONAL MARIDOL C.P. 75710. | C. RAFAEL ARMANDO ARAGON | 79249.17 | (SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.) | 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 20 | 03 DE DICIEMBRE DE 2018 | Estimacion 1 15/11/18 | 26416.39
18002.B | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT-RF-AD-002/2018 | JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ | SAN MIGUEL No. 5606 COLONIA SAN ANGEL, C.P. 75718, TEHUACAN PUEBLA. | C. JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ | 63898.9 | (SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) | 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 43 | 26 DE DICIEMBRE DE 2018 | Estimacion 3 Fin. Est 1: 24/12/18 Est 2: 11/01/19 | $28,576.75 $10,506.26
19003 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVÉS DE DIGESTORES ANAEROBIOS EN EL LABORATORIO OOSAPAT DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19003-AD-001/2019 | ALTERNATIVAS Y PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL A.C. | CALLE VICENTE GUERRERO No. 141 SAN LORENZO TEOTIPILCO, C.P. 75855, TEHUACAN, PUEBLA. | C. RAUL HERNANDEZ GARCIADIEGO | 148545.82 | (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.) | 13 DE FEBRERO DE 2019 | 45 | 29 DE MARZO DE 2019
19004 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 SUR ENTRE 5 Y 7 PONIENTE COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19004-AD-002/2019 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION APLICADA EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | AVENIDA PEÑAFIEL No. 21 COLONIA FRANCISCO SARABIA, C.P. 75730 TEHUACAN, PUEBLA. | C. CARLOS IGNACIO SANTIAGO LEZAMA | 614539.42 | (SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.) | 16 DE FEBRERO DE 2019 | 60 | 16 DE ABRIL DE 2019
19005 | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN NICOLÁS TETITZINTLA PRIVADA 17 DE LA PORTES GIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19005-AD-003/2019 | ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | CALLE FRATERNIDAD NO. 5 COLONIA CENTRO SANTA MARIA COAPAN, TEHUACAN, PUEBLA. | C. ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | 246476.29 | (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.) | 21 DE FEBRERO DE 2019 | 60 | 21 DE ABRIL DE 2019
19006 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIVADA BENITO JUÁREZ JUNTA AUXILIAR SAN LORENZO TEOTIPILCO DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19006-AD-004/2019 | ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | CALLE FRATERNIDAD NO. 5 COLONIA CENTRO SANTA MARIA COAPAN, TEHUACAN, PUEBLA. | C. ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | 59862.31 | (CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.) | 21 DE FEBRERO DE 2019 | 30 | 22 DE MARZO DE 2019
19007 | DESASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES Y BOCA DE TORMENTA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA | INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS | COPSROOSAPAT-GT19007-I5-005/2019 | COMERCIALIZADORA DEFUSE S. DE R.L. DE C.V. | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 522-A SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACAN PUEBLA. | C. JOSE ALBERTO DE LA FUENTE VAZQUEZ MELLADO | 1267955.38 | (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.) | 28 DE FEBRERO DE 2019 | 60 | 28 DE ABRIL DE 2019
19008 | DESVIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE DANIEL GONZALEZ FRACCIONAMIENTO NUEVA INGLATERRA TEHUACÁN, PUEBLA. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19008-AD-006/2019 | JUAN CARLOS HERNANDEZ RAMIREZ | PRIMERA PRIVADA DE LA 22 ORIENTE No. 2205 INT. 1 COLONIA EMILIANO ZAPATA | JUAN CARLOS HERNANDEZ RAMIREZ | 227778.39 | (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.) | 06 DE MARZO DE 2019 | 60 | 04 DE MAYO DE 2019
19009 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PLANTA DE OPERACIONES EN MAYORAZGO Y AEROPUERTO 5 PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-GT19009-AD-007/2019 | JOCABED ARCOS FLORES | AVENIDA CRISTOBAL COLON No. 3720 FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, C.P. 75857; TEHUACAN PUEBLA. | C.P. JOCABED ARCOS FLORES | 91510.78 | (NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N.) | 06 DE MARZO DE 2019 | 60 | 04 DE MAYO DE 2019
19010 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO SANTA FE, CIUDAD TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS | COPSROOSAPAT-GT19010-I5-008/2019 | INES NORMA ROMAN LOPEZ | CALLE 20 ORIENTE No. 938 COLONIA EMILIANO ZAPATA, TEHUACAN PUEBLA | INES NORMA ROMAN LOPEZ | 1403619.66 | (UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.) | 06 DE MARZO DE 2019 | 60 | 04 DE MAYO DE 2019
19011 | ASESORÍA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE SANTA MARÍA COAPAN, SANTA CRUZ ACAPA, Y SAN DIEGO CHALMA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COPSROOSAPAT-SR19011-AD-009/2019 | ALAN MANUEL OSORIO ARRONIZ | CALLE 10-A No. 59 BOSQUES DE AMALUCAN | C. ALAN MANUEL OSORIO ARRONIZ | 304500 | (TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | 15 de Febrero de 2019 | 320 | 31 de Diciembre de 2019 | Estimacion 1 27/FEB/19 | 14500
OBRAS FEDERALES
18003.B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES (2 PIEZAS DE 50 H.P. Y 2 DE 60 H.P. RESPECTIVAMENTE), PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN. | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | COPSROOSAPAT-PRODDER-IO-001/2018 | BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. | CALLE VILLAHERMOSA 400 COLONIA ALAMEDA C.P. 38050 CELAYA, GUANAJUATO | C. ARTURO SUAREZ GONZALEZ | 738688 | (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) | 29 de Diciembre de 2018 | 75 | 13 de Marzo de 2019 | Anticipo 05/FEB/19 | 221606.4
19002 | SUSTITUCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y CRUCEROS PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, INCLUYE: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1, 2, 4, 4, 1 Y 5 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE FIERRO FUNDIDO DE 14", 12", 10", 8", 6", Y 3" DE DIÁMETRO RESPECTIVAMENTE. | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | COPSROOSAPAT-PRODDER-IO-19002/2019 | EUGENIO CALIHUA LINARES | CALLE 1 NORTE No. 3416 C.P. 75719, COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD. | C. EUGENIO CALIHUA LINARES | 849875.25 | (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) | 26 de Enero de 2019 | 60 | 26 de Marzo de 2019 | Anticipo 14/FEB/19 | 254962.58
18004.A | Adquisición de medidores para agua potable los cuales incluyen: 1500 medidores de 1/2” de diámetro clase metrológica “B” optimizada en posición Horizontal, tipo velocidad chorro múltiple, transmisión magnética; registro de lectura directa; 1500 cajas de registro; 1500 válvulas expulsoras de aire; 1500 válvulas restrictivas y 1500 conectores de bronce macho | LICITACION PUBLICA | OOSAPAT-PRODDER-LP-001/2018 | JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA | AVENIDA JESUS MARIA NUMERO 35 INT. 62 DE LA COLONIA LOS HEROES EL MARQUES QUERETARO, QRO | JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA | 1949844 | (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) | 28 de Diciembre de 2018 | 30 | 26 de Enero de 2019 | Anticipo 11/ENE/19 | 584953.2
19001 | Adquisición de equipos electromagnéticos, como lo son: 1 Radar de penetración de suelos (GPR) ER50QA para localización de tuberías, 1 Geófono para localización de fugas no visibles mediante identificación de sonidos de fuga y 1 medidor ultrasónico portátil tiempo en tránsito para medición de fuentes de abastecimiento, tanques, tomas y elaboración de auditorías de agua y mínimos nocturnos | LICITACION PUBLICA | OOSAPAT-PRODDER-LO-19001/2019 | CESAR CERVANTES PEREZ | CALLE EULOGIO MARROQUIN 614 FRACCIONAMIENTO LOS CANDILES C.P. 76903 CORREGIDORA, QUERETARO | CESAR CERVANTES PEREZ | 1296880 | (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) | 01 de Febrero de 2019 | 30 | 02 de Marzo de 2019 | Anticipo 14/FEB/19 | $389,064.00